附件3

审核验收流程

- 1.项目自评。项目任务到期后，项目负责人向项目承担单位申请开展自评。项目承担单位根据项目任务书开展自评，出具项目自评意见和资金使用合规承诺书（指导性科技计划项目提供自筹资金到位承诺书）。

- 2.提出申请。项目负责人须在项目任务到期后3个月内在广元市科技项目综合管理平台填报项目验收评价申请表，按要求准备验收评价材料，并在线提交项目承担单位审核。

- 3.材料审核。项目承担单位审核并完善项目验收评价材料，在线提交至项目推荐单位。项目推荐单位指导项目承担单位补充完善验收评价材料。

- 4.审核验收评价。市科技局相关项目管理科室根据在线提交的验收材料及附件，对任务书中约定的主要技术考核指标等进行审核验收评价并出具结论。

- 5.评价结论确认及材料报送。项目承担单位在线确认验收评价结论之后，项目负责人将验收材料导出，连同相关附件材料一起装订成册，经项目承担单位、推荐单位盖章之后提交至市科技局相关项目管理科室。

6.项目验收评价整改。项目验收评价结论为不合格的，项目承担单位主动提出整改的，项目承担单位应于20个工作日内完成整改工作并在线提交整改材料，由市科技局相关项目管理科室复核，并出具验收评价结论。